## Sheet1
仕様書（HAGP）
タイトル |  |  | 説明画面 |  |  | メイン |  |  | リザルト
仕様 | 作業予定時間（h） | 実績時間（h） | 仕様 | 作業予定時間（h） | 実績時間（h） | 仕様 | 作業予定時間（h） | 実績時間（h） | 仕様 | 作業予定時間（h） | 実績時間（h）
タイトル画面設置 | 1 |  | 説明画面設置 | 1 |  | ステージ構築 | 2 |  | リザルト画面設置 | 1
遷移（エンターキー） | 1 |  | 遷移（エンターキー） | 1 |  | 主人公表示 | ー | ー | 遷移（エンターキー） | 1
BGM | 1 |  | BGM | 1 |  | 移動 | ー | ー | BGM | 1
[6 empty] | ジャンプ | ー | ー
[6 empty] | ダッシュ | 2
[6 empty] | アイテム表示処理 | 4
[6 empty] | アイテムの移動（横移動） | 2
[6 empty] | ブロックの表示 | ー | ー
[6 empty] | ブロックをたたいたら アイテムが出る | 5
[6 empty] | アニメーション再生 （死亡） | 7
[6 empty] | 暗転（残基数表示） | 8
[6 empty] | スタート地点に戻す | 3
[6 empty] | クリア処理 | 6
[6 empty] | アニメーション再生 （クリア） | 5
[6 empty] | 遷移（リザルト） | 1
[6 empty] | 主人公ーブロックのあたり判定 | 5
[6 empty] | 主人公ーアイテムのあたり判定 | 5
[6 empty] | 主人公ー仕掛けのあたり判定 | 5
[6 empty] | 主人公ークリアのあたり判定 | 5
[6 empty] | 主人公ークリア判定 | 4
[6 empty] | 主人公ーゲームオーバー判定 | 4
[6 empty] | 敵1の移動（横移動） | 1
[6 empty] | 敵2の移動（土管から上方向に移動） | 3
[6 empty] | 土管の処理（ゲームオーバー） | 4
[6 empty] | 画面外から仕掛けが移動 （上、右から） | 3
[6 empty] | BGM | 1
[6 empty] | クリアのBGM | 1
[6 empty] | ゲームオーバーのBGM | 1
[6 empty] | ブロック系 | 10
[6 empty] | アイテム系 | 15
[6 empty] | 仕掛け系 | 14